附件1：

2020年度招商经费项目自评表

单位名称：商务局                            填报日期：2021年4月22日

| 项目名称 |  | 招商经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 商务局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 投资促进科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 90万 | 87.34万 |  | 97% | 19 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 招商引资签约额 |  |  | 800亿 | 803.94亿 |  | 10 |
|  |  |  | 签约项目 |  |  | 50个 | 52个 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 30亿元以上工业项目 |  |  | 1个 | 1个 |  | 5 |
|  |  |  | 30亿元以上服务业项目 |  |  | 1个 | 1个 |  | 5 |
|  |  |  | 产业研发机构 |  |  | 3个 | 3个 |  | 5 |
|  |  |  | 世界500强企业总部 |  |  | 1个 | 1个 |  | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 招商引资实际到位资金 |  |  | 720亿 | 722.8亿 |  | 10 |
|  |  |  | 实际利用外资 |  |  | 115000万美元 | 121253万美元 |  | 10 |
|  |  | 社会效益 | 组织企业参加招商活动 |  |  | 10次 | 10次 |  | 5 |
|  |  |  | 组织企业参加签约活动 |  |  | 5次 | 8次 |  | 5 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 业务系统管理科室满意度 | 业务系统管理科室满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% |  | 10 |
| 总分 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 2020年上半年因受新冠疫情影响，1-4月企业无法来区考察，我局也无法走出去招商，1-4月基本以防疫和保供工作为主。下半年，招商工作陆续展开，但受疫情影响，外出考察还是较往年有所减少。因避免大规模聚集，2020年展会相比往年同期减少，主要以线上为主。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 今年将进一步加大招商引资力度。 一是继续组织开展一系列招商活动，积极走出去赴北上广等一线城市开展招商活动； 二是创建新的委托招商等社会化模式，借助专业招商咨询机构，签订委托合作协议，与其合作； 三是积极鼓励全区各街道办事处、六大产业办外出招商、驻点招商； 四是积极参与省市相关部门组织的招商活动，扩大我区招商影响力； 五是积极参与各大商会、协会组织的活动，借助商会平台协助招商。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。