## 整体自评表
2024年度东西湖区红十字会部门整体绩效自评表
单位名称： 东西湖区红十字会 填报日期：2025.2.18
单位名称 |  | 武汉市东西湖区红十字会
基本支出总额 |  | 101.77 |  |  | 项目支出总额 |  | 31.7
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 部门整体支出总额 | 152.16 | 133.47 | 87.72% | 17.54
年度绩效目标1： |  | 壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体
年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 单户采购水平 |  | ≤300元 | 0 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 救助困难人群数量 |  | ≧100人 | 120 | 20
|  | 质量指标 | 救助工作开展 |  | 符合规范 | 符合规范
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 人道精神 |  | 有效传播 | 有效传播 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
年度绩效目标2： |  | 健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及
年度绩效目标（80分） | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 单户采购水平 |  | ≤200元 | ≤200元 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 遗体捐献志愿者登记人数 |  | ≧20例 | 626 | 20
|  |  | 造血干细胞捐献志愿者登记人数 |  | ≧120例 | 150
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 遗体捐献政策知识 |  | 有效宣传 | 有效宣传 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
年度绩效目标3： |  | 加强应急救护服务体系建设、强化应急救援能力建设
年度绩效目标（80分） | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 开展培训费用 |  | 预算内执行 | 预算内执行 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 救护培训人数 |  | ≧500人 | 2883 | 20
|  | 质量指标 | 参加救护培训人员合格率 |  | ≧90% | ≧90%
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众自救互救能力 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 20
年度绩效目标4： |  | 积极开展红十字志愿服务活动，扩大志愿服务队伍，传播红十字精神
年度绩效目标（80分） | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 单支队伍活动费用 |  | 小于3000元 | 小于3000元 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 志愿服务活动场次 |  | 16次 | 50 | 20
|  |  | 参加志愿者人数 |  | ≧480人 | 900
|  | 质量指标 | 志愿服务活动开展 |  | 按规范开展 | 按规范开展
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 志愿服务精神 |  | 有效传播 | 有效传播 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
年度绩效目标5： |  | 创新传播方式方法，加强红十字运动传播，宣传人道精神，运用信息化手段，发挥官微自媒体平台作用，实现线上线下有效互动。
年度绩效目标（80分） | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 宣传与组织建设经费 |  | 预算内执行 | 预算内执行 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 微信内容推送数量 |  | ≧4篇/月 | 2篇/月 | 17.5
|  |  | 开展党建活动次数 |  | ≧2次/年 | 2
|  |  | 博爱家园点位建设数量 |  | ≧1个/年 | 1
|  | 质量指标 | 微信公众号正常运行率 |  | 98% | 100%
|  |  | 博爱家园阵地建设 |  | 按文件标准执行 | 按文件标准执行
|  |  | 党建活动开展 |  | 按规范开展 | 按规范开展
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 红十字运动 |  | 有效传播 | 有效传播 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
年度绩效目标6： |  | 把救助款及时发放到艾滋病人手中，保持社会和谐稳定。
年度绩效目标（80分） | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 救助费用 |  | 预算内执行 | 预算内执行 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 救助患者数量 |  | 1 | 1 | 20
|  | 时效指标 | 救助款发放及时 |  | 5月和12月分两次发放 | 5月和12月分两次发放
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 艾滋病人行为正常 |  | 不出现过激及上访行为 | 完成 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 艾滋病人满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
总分 | 97.12
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 社会救助项目
2024年度社会救助项目绩效自评表
单位名称： 东西湖区红十字会 填报日期：2025.2.18
项目名称 |  | 社会救助项目
主管部门 |  | 东西湖区红十字会 |  |  | 项目实施单位 |  | 东西湖区红十字会
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 3 | 1 | 33.33% | 6.67
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 单户采购水平 |  | ≤300元 | 0 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 救助困难人群数量 |  | ≧100人 | 120 | 20
|  | 质量指标 | 救助工作开展 |  | 符合规范 | 符合规范
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 人道精神 |  | 有效传播 | 有效传播 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
总分 | 86.67
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 年前开展博爱送万家活动，当时财政拨款还未下达。
改进措施及 结果应用方案 |  | 及时与财政对接，尽早使用项目资金。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 红十字志愿服务
2024年度红十字志愿服务项目绩效自评表
单位名称： 东西湖区红十字会 填报日期：2025.2.18
项目名称 |  | 红十字志愿服务
主管部门 |  | 东西湖区红十字会 |  |  | 项目实施单位 |  | 东西湖区红十字会
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 5 | 4.98 | 99.6% | 19.92
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 单支队伍活动费用 |  | 小于3000元 | 小于3000元 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 志愿服务活动场次 |  | 16次 | 50 | 20
|  |  | 参加志愿者人数 |  | ≧480人 | 900
|  | 质量指标 | 志愿服务活动开展 |  | 按规范开展 | 按规范开展
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 志愿服务精神 |  | 有效传播 | 有效传播 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
总分 | 99.92
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 遗体捐献
2024年度遗体捐献项目绩效自评表
单位名称： 东西湖区红十字会 填报日期：2025.2.18
项目名称 |  | 遗体捐献
主管部门 |  | 东西湖区红十字会 |  |  | 项目实施单位 |  | 东西湖区红十字会
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 2 | 1.16 | 58% | 11.6
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 单户采购水平 |  | ≤200元 | ≤200元 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 遗体捐献志愿者登记人数 |  | ≧20例 | 626 | 20
|  |  | 造血干细胞捐献志愿者登记人数 |  | ≧120例 | 150
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 遗体捐献政策知识 |  | 有效宣传 | 有效宣传 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
总分 | 91.6
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 应急救护培训
2024年度应急救护培训项目绩效自评表
单位名称： 东西湖区红十字会 填报日期：2025.2.18
项目名称 |  | 应急救护培训
主管部门 |  | 东西湖区红十字会 |  |  | 项目实施单位 |  | 东西湖区红十字会
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 3 | 2.98 | 99.33% | 19.87
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 开展培训费用 |  | 预算内执行 | 预算内执行 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 救护培训人数 |  | ≧500人 | 2883 | 20
|  | 质量指标 | 参加救护培训人员合格率 |  | ≧90% | ≧90%
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众自救互救能力 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
总分 | 99.87
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 红十字宣传与组织建设
2024年度红十字宣传与组织建设项目绩效自评表
单位名称： 东西湖区红十字会 填报日期：2025.2.18
项目名称 |  | 红十字宣传与组织建设
主管部门 |  | 东西湖区红十字会 |  |  | 项目实施单位 |  | 东西湖区红十字会
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 24 | 12.88 | 53.67% | 10.73
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 宣传与组织建设经费 |  | 预算内执行 | 预算内执行 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 微信内容推送数量 |  | ≧4篇/月 | 2篇/月 | 17.5
|  |  | 开展党建活动次数 |  | ≧2次/年 | 2
|  |  | 博爱家园点位建设数量 |  | ≧1个/年 | 1
|  | 质量指标 | 微信公众号正常运行率 |  | 98% | 100%
|  |  | 博爱家园阵地建设 |  | 按文件标准执行 | 按文件标准执行
|  |  | 党建活动开展 |  | 按规范开展 | 按规范开展
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 红十字运动 |  | 有效传播 | 有效传播 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
总分 | 88.23
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 微信公众号信息推送不及时，宣传重视不够。
改进措施及 结果应用方案 |  | 加大宣传力度，定期进行微信公众号信息推送。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 艾滋病人救助
2024年度艾滋病人救助项目绩效自评表
单位名称： 东西湖区红十字会 填报日期：2025.2.18
项目名称 |  | 艾滋病人救助
主管部门 |  | 东西湖区红十字会 |  |  | 项目实施单位 |  | 东西湖区红十字会
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 8.7 | 8.7 | 100% | 20
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 救助费用 |  | 预算内执行 | 预算内执行 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 救助患者数量 |  | 1 | 1 | 20
|  | 时效指标 | 救助款发放及时 |  | 5月和12月分两次发放 | 5月和12月分两次发放
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 艾滋病人行为正常 |  | 不出现过激及上访行为 | 完成 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 指标 | 艾滋病人满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10
总分 | 100
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 项目自评汇总表
2024年度东西湖区红十字会部门项目绩效自评情况汇总表
填表人：田守付 |  |  |  | 联系电话：83891093 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 项目自评得分 | [5 empty] | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  | 预算执行 （20分） | 成本指标（20分） | 产出指标（20分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计
1 | 武汉市东西湖区红十字会 | 红十字志愿服务 | 综合科 | 5 | 0 | 5 | 4.98 | 19.92 | 20 | 20 | 30 | 10 | 99.92
2 | 武汉市东西湖区红十字会 | 社会救助项目 | 综合科 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6.67 | 20 | 20 | 30 | 10 | 86.67 | 年前开展博爱送万家活动，当时财政拨款还未下达。
3 | 武汉市东西湖区红十字会 | 遗体捐献 | 综合科 | 2 | 0 | 2 | 1.16 | 11.6 | 20 | 20 | 30 | 10 | 91.6
4 | 武汉市东西湖区红十字会 | 应急救护培训 | 综合科 | 3 | 0 | 3 | 2.98 | 19.87 | 20 | 20 | 30 | 10 | 99.87
5 | 武汉市东西湖区红十字会 | 艾滋病人救助 | 综合科 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 100
6 | 武汉市东西湖区红十字会 | 红十字宣传及组织建设 | 综合科 | 27 | -3 | 24 | 12.88 | 10.73 | 20 | 17.5 | 30 | 10 | 88.23 | 微信公众号信息推送不及时，宣传重视不够。